## 03.05.17
Tätigkeit | Ergebnis | Von-Bis | %-Fertig | Person(en)
Gruppenfestlegung | Fertig | 09:00 – 09:15 | 100 | Alle
Sprache & Umgebung festgelegt | Fertig | 13:15 – 13:30 | 100 | Alle
IDE Einrichtung | Fertig | 13:30 – 13:40 | 100 | Filiz
Java Projekt Aufsetzung | Fertig | 13:40 – 14:00 | 100 | Alle
Analyse Phase | - | 14:00 – 14:45 | 75 | Alle
Pflichtenheft | - | 14:15 – 14:45 | 25 | Igor

## 10.05.2017
Tätigkeit | Ergebnis | Von-Bis | %-Fertig | Person(en)
Anwendungsfalldiagramm | Fertig | 07:45-08:30 | 100 | Filiz
Pflichtenheft | - | 07:45-09:15 | 75 | Tatjana, Igor, Filiz

## 17.05.2017
Tätigkeit | Ergebnis | Von-Bis | %-Fertig | Person(en)
Pflichtenheft | Fertig | 13:25-13:40 | 100 | Tatjana
Meilensteinplan | Fertig | 13:25-13:40 | 100 | Tatjana, Filiz
Softwarearchitektur festlegen | Fertig | 13:25-13:40 | 100 | Igor, Patrick
ERD | Fertig | 13:15-14:00 | 100 | Tatjana, Filiz
Aktivitätesplanung | Fertig | 14:20-13:45 | 100 | Igor
GUI Skizzen | Fertig | 14:00-14:45 | 100 | Patrick
Datenbankanbindung | Fertig | 14:00-14:20 | 100 | Igor

## 24.05.2017
Tätigkeit | Ergebnis | Von-Bis | %-Fertig | Person(en)
POB | - | 13:15-14:45 | 70 | alle
GUI Entwicklung | - | 13:15-14:45 | 10 | Igor, Patrick
Backend Entwicklung angepasst aufs Frontend | - | 07:45-09:15 | 50 | alle
GUI Skizzen Digitalisieren | fertig | 07:45-08:00 | 100 | Patrick

## 31.05.2017
Tätigkeit | Ergebnis | Von-Bis | %-Fertig | Person(en)
Prototyp (machbarkeit erwähnen) | - | 07:45-13:05 | 50 | Igor, Patrick
Kommentierter Quellcode | - | 07:45-13:05 | 75 | Igor, Patrick
POB Fertigigung | - | 07:45-13:05 | 80 | Tatjana, Filiz
Klassendiagramme anfertigen | Fertig | 13:15-14:00 | 100 | Igor

## 07.06.2017
Tätigkeit | Ergebnis | Von-Bis | %-Fertig | Person(en)
Prototyp fertigen |  |  |  | alle
Quellcode fertig kommentieren |  |  |  | alle
POB Fertigigung |  |  |  | alle