## Tabelle1
Aufgaben | Zeitenplanung | Igor | Tatjana | Filiz | Patrick
Lastenheft | 2017-05-03
Pflichtenheft | 2017-05-10 |  | x
Aktivitätenplanung + Tagesberichte | immer | x
Scrum Modell | 2017-05-17 | x
Meilensteinplan | 2017-05-17 |  | x
Testfallplan + Testprotokoll | 2017-05-24 | x |  | x
QM Plan | 2017-05-24 | x |  | x
Prototyp (machbarkeit erwähnen) | 2017-05-31
DV Diagramme
Klassendiagramm | 2017-05-03
Use Case | 2017-05-03
Aktivitätsdiagramm | 2017-05-10
PAP | 2017-07-24
Softwarearchitektur | 2017-05-17 | x |  |  | x
Datenmodelle | 2017-05-24 | x |  |  | x
Bildschirmlayouts | 2017-05-24 |  | x | x
Kommentierter Quellcode | 2017-05-31 | x | x | x | x
POB Fertigigung | 2017-05-31 |  | x
Programmierung | 2017-05-24 | x | x | x | x
Datenbankanbindung | 2017-05-24 | x
ERD | 2017-05-17 |  | x
Präsentation | ab 07-06-17